## 道路交通损毁及抢修情况
道路交通损毁及抢修情况
震区（县/区） | 统计截止时间 | 高速公路及国道 | 省道 | 目前道路中断村 | 正在抢修 | 恢复道路 | 累计协调运力（车） | 道路损毁（公里） | 已抢通（公里） | 待抢修（公里）
雨城区 | 2022-06-01 17:00 | G5京昆高速（雅安段） | S101省道（雨城区段） | 中里镇东风村 | 北郊镇永兴村 | 多营镇新桥村 | 50 | 10 | 5 | 5
名山区 | 2022-06-01 17:00 | 无 | 无 | 新繁乡岩头村 | 雨城镇渔溪村 | 名山镇名山村 | 60 | 15 | 8 | 7
荥经县 | 2022-06-01 17:00 | G5京昆高速（荥经段） | 无 | 羊丰乡柳树村 | 关刀乡树德村 | 天全乡矮坪村 | 75 | 20 | 12 | 8
汉源县 | 2022-06-01 17:00 | G318国道（汉源段） | S104省道（汉源段 | 大渡口乡大渡口村 | 大渡口乡河口村 | 白果乡白果坝村 | 80 | 25 | 15 | 10
石棉县 | 2022-06-01 17:00 | 无 | S103省道（石棉段 | 石棉镇和平村 | 普济乡普济乡 | 江安乡江安村 | 90 | 30 | 20 | 10
天全县 | 2022-06-01 17:00 | 无 | S106省道（天全段 | 白水乡白水村 | 天全镇小河村 | 龙门乡福兴村 | 100 | 35 | 25 | 10
芦山县 | 2022-06-01 17:00 | G5京昆高速（） | 无 | 芦阳镇中心村 | 双河乡双河村 | 草坝乡塔子村 | 110 | 40 | 30 | 10
宝兴县 | 2022-06-01 17:00 |  | 无 | 青龙乡花水村 | 雅江乡石坝村 | 南浦乡三河村 | 120 | 45 | 35 | 10
填写单位：交通保障组（市交通运输局）
说明：1.各项内容由各工作组负责填报，牵头单位协调相关成员单位整理填写，县（区）抗震救灾指挥部协助。 2.“高速公路及国道”“省道”“正在抢修”“恢复道路”填写具体路段，“目前道路中断村”“目前通信中断村”“目前用电中断村”填写具体XX乡镇XX村。3.各字段填写说明见下方"字段填写说明表"18分钟前

## 字段填写说明表
道路交通损毁及抢修情况
高速公路及国道 | 省道 | 新增失联（人） | 正在抢修 | 恢复道路 | 累计协调运力（车） | 道路损毁（公里） | 已抢通（公里） | 待抢修（公里）
损坏的高速公路及国道条数 | 该县损坏的省道条数 | 目前道路中断村的个数 | 正在抢修的道路条数 | 恢复道路的条数 | 累计协调运力的车辆数 | 道路损毁的公里数 | 已抢通的道路公里数 | 待抢修的公里数

## 雅安市县区列表
雅安市县区列表
雨城区
名山区
荥经县
汉源县
石棉县
天全县
芦山县
宝兴县